## Feuil1
AIDE-MÉMOIRE - structure de découpage du projet
| Description | Oui | Non
1 | Est-ce que les objectifs du projet étaient clairs avant l’élaboration du WBS ?
2 | Avez-vous impliqué votre équipe cœur et autres parties prenantes lors de la création du WBS ?
3 | Avez-vous consulté les informations relatives à des projets similaires ?
4 | Avez-vous considéré tous les livrables du PBS ?
5 | Avez-vous inclus tous les livrables méthodologiques ? (ex. PLP, gestion de changement)
6 | Avez-vous identifié et documenté les exclusions pertinentes ?
7 | Avez-vous structuré le WBS en débutant par les phases de projet ?
8 | Avez-vous conservé différentes versions du WBS afin de pouvoir en contrôler les changements ?
9 | Avez-vous structuré le WBS en fonction de la structure organisationnelle ?
10 | Avez-vous structuré le WBS en fonction du calendrier de planification ?
11 | Avez-vous volontairement disposé les lots de travail au même niveau ?
12 | Le WBS contient-il des éléments (lots de travail) qui ne supportent aucun livrable du PBS ?
13 | Est-ce que le responsable de cet élément du WBS le comprend clairement ?
14 | Est-ce que l’élément de dernier niveau (lot de travail) est suffisamment granulaire ? (±5 à 10 jours d’effort)
15 | Est-ce que les éléments enfants représentent 100% de l’élément parent ?
16 | S’il est un parent, est-ce que cet élément a plus d’un enfant ?
17 | Est-ce que la portée de cet élément est adressée par un autre élément ?
18 | Est-ce que cet élément a plus d’un parent ?
19 | Est-ce que cet élément fait partie de la portée d’un autre projet ?
Note: | Répondez à chaque question. Si votre réponse est dans une case grise, veuillez analyser la cause et prendre action, le cas échéant.